# 附件：

淮南第一中学2024年度项目支出绩效自评表

| # 项目支出绩效自评表公开清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 序号 | # 项目名称 | # 金额（单位：万元） |
| # 1 | 办公教学运维支出 | 414.62 |
| # 2 | 物业、设备购置及教学楼等维修 | 316.66 |
| # 3 | 助学金 | 71.82 |
| # 4 | 教学奖励支出 | 950.00 |
| # 5 | 教学奖励支出(结转) | 1134.38 |
| # 6 | 东西教学楼外墙、走廊吊顶和主教学楼外墙、内部粉刷维修改造项目 | 149.80 |
| # 7 | 变压器增容及电路改造 | 13.95 |
| # 8 | 淮南一中安保经费 | 3.60 |
| # 9 | 青年教师公寓维修改造 | 20.73 |
| # 10 | 中小学教师校长市级培训项目 | 2.00 |
| # 11 | 淮南一中改造升级基础设施项目 | 31.70 |
| # 12 | 2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 | 18.62 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 办公教学运维支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 430.00 | 430.00 | 414.62 | 10 | 96.42% | 9.64 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 430.00 | 430.00 | 414.62 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 结合我校中长期发展规划和我校发展实际情况，我校2024年预算安排430万元用于校园办公及教学运行维护费用，为保障正常办公教学工作的开展以及为全体教职工和学生提供更加安全、舒适的学习和工作环境，为构建优美环保的绿色校园环境，有利于消除安全隐患，有利于我校完成创建全国文明城市中的分配工作 |  |  |  |  |  | 保障正常办公教学工作的开展以及为全体教职工和学生提供更加安全、舒适的学习和工作环境，构建优美环保的绿色校园环境，有利于消除安全隐患，有利于我校完成创建全国文明城市中的分配工作 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消防安保设备数量 |  |  | ≥1个/每栋教学楼 | 1个/每栋教学楼 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 日常维修范围覆盖率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 维修施工合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 校园设备设施合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 维修维护工期要求 |  |  | ≤20241231年月日 | 20241231年月日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤430万元 | 414.62万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 更换新设施带来的水电费节约效益 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 校园安全事故下降率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 校园节能减排效果 |  |  | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 对改善校园环境发挥作用的期限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.64 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 物业、设备购置及教学楼等维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 711.00 | 711.00 | 316.66 | 10 | 44.54% | 4.45 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 711.00 | 711.00 | 316.66 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：保障教育教学正常办公；目标2：消除学校存在的安全隐患；目标3：为师生提供舒适良好的学习工作环境。 |  |  |  |  |  | 保障教育教学正常办公；消除学校存在的安全隐患；为师生提供舒适良好的学习工作环境。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购、维修项目施工完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购程序规范率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 政府采购完成时限 |  |  | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施成本 |  |  | ≤711万元 | 316.66万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 采购节约率 |  |  | ≥80% | 81% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 校园安全事故下降率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 绿色校园建设面积 |  |  | 增加 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 对改善校园环境发挥作用的期限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.45 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 111.00 | 111.00 | 71.82 | 10 | 64.70% | 6.47 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 111.00 | 111.00 | 71.82 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目绩效目标为绝不让一个品学兼优的学生因家庭困难而失去上一中的机会，全面落实立德树人根本任务。项目绩效的预期阶段性目标为为困难学生提供了生活保证，解决了燃眉之急、免除了后顾之忧，在校园中形成了一种相互关爱、相互尊重的人际关系，体现了我们学校“以人为中心，构建美丽校园”的目标。为社会多出人才，出栋梁之才。 |  |  |  |  |  | 不让一个品学兼优的学生因家庭困难而失去上一中的机会，全面落实立德树人根本任务。为困难学生提供了生活保证，解决了燃眉之急、免除了后顾之忧，在校园中形成了一种相互关爱、相互尊重的人际关系，体现了我们学校“以人为中心，构建美丽校园”的目标。为社会多出人才，出栋梁之才。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校内特困生资助标准 |  |  | ≥3.2% | 3.2% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年助学金资助结束时间 |  |  | ＝20241231年月日 | 20241231年月日 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2022年助学金资助开始时间 |  |  | ＝20240101年月日 | 20240101年月日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 助学金资金规模 |  |  | ＝111万元 | 71.82万元 | 10 | 7 | 继续提升 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 助学金发放率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 困难生完成学业率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目发挥效应年限 |  |  | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.47 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教学奖励支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | 10 | 95.00% | 9.50 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目绩效的预期总目标为师资队伍整体水平不断提高，学生综合素质得到全面发展，创新教育体系，全面落实立德树人根本任务。项目绩效的预期阶段性目标为提升教师教育教学能力，循序渐进，因材施教，逐步提高学生的综合素质。我校紧抓教学不放松，积极探究高效课堂建设，构筑高效课堂教学质量考评体系，全方位加强学生在德、智、体、美、劳等方面的素质培养，为学生多元发展、个性成长搭建平台，为社会多出人才，出栋梁之才。 |  |  |  |  |  | 为师资队伍整体水平不断提高，学生综合素质得到全面发展，创新教育体系，全面落实立德树人根本任务。提升教师教育教学能力，循序渐进，因材施教，逐步提高学生的综合素质。我校紧抓教学不放松，积极探究高效课堂建设，构筑高效课堂教学质量考评体系，全方位加强学生在德、智、体、美、劳等方面的素质培养，为学生多元发展、个性成长搭建平台，为社会多出人才，出栋梁之才。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学奖励发放月份 |  |  | ≤12月 | 10月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 教学质量提升率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 教学课时发放期限 |  |  | ＝10个月 | 10个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 教学奖励成本 |  |  | ≤1000万元 | 950万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 带动积极性增长率 |  |  | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≤1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.50 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教学奖励支出(结转) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1200.00 | 1200.00 | 1134.38 | 10 | 94.53% | 9.45 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 1200.00 | 1200.00 | 1134.38 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目绩效的预期总目标为师资队伍整体水平不断提高，学生综合素质得到全面发展，创新教育体系，全面落实立德树人根本任务。项目绩效的预期阶段性目标为提升教师教育教学能力，循序渐进，因材施教，逐步提高学生的综合素质。我校紧抓教学不放松，积极探究高效课堂建设，构筑高效课堂教学质量考评体系，全方位加强学生在德、智、体、美、劳等方面的素质培养，为学生多元发展、个性成长搭建平台，为社会多出人才，出栋梁之才。 |  |  |  |  |  | 为师资队伍整体水平不断提高，学生综合素质得到全面发展，创新教育体系，全面落实立德树人根本任务。提升教师教育教学能力，循序渐进，因材施教，逐步提高学生的综合素质。我校紧抓教学不放松，积极探究高效课堂建设，构筑高效课堂教学质量考评体系，全方位加强学生在德、智、体、美、劳等方面的素质培养，为学生多元发展、个性成长搭建平台，为社会多出人才，出栋梁之才。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学奖励发放月份 |  |  | ≤12个月 | 10个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 教学质量提升率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 教学课时发放期限 |  |  | ＝10个月 | 10个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 教学奖励成本 |  |  | ≤1200万元 | 1134.38万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 带动积极性增长率 |  |  | ≥90% | 90% | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.45 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 东西教学楼外墙、走廊吊顶和主教学楼外墙、内部粉刷维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 149.81 | 149.81 | 149.80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 149.81 | 149.81 | 149.80 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 东西教学楼外墙、走廊吊顶和主教学楼外墙、内部粉刷维修改造项目，保障教育教学正常办公，消除学校存在的安全隐患，为师生提供舒适良好的学习工作环境 |  |  |  |  |  | 东西教学楼外墙、走廊吊顶和主教学楼外墙、内部粉刷维修改造项目，保障教育教学正常办公，消除学校存在的安全隐患，为师生提供舒适良好的学习工作环境 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质按量完成 |  |  | 按质按量完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤20241231年月日 | 20241231年月日 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成成本 |  |  | ≤115万元 | 149万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 保障教育教学正常办公 |  |  | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会美誉度 |  |  | 增加 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 继续改进 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 |  |  | ≥70% | 70% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 变压器增容及电路改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 13.95 | 13.95 | 13.95 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 变压器增容及电路改造 |  |  |  |  |  | 完成变压器增容及电路改造 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 |  |  | 完成 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤20241231年月日 | 20241231年月日 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | ≤139500元 | 139500元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 节电效果 |  |  | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 继续提升 |
|  |  | 社会效益 | 社会美誉度 |  |  | 增加 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 继续提升 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 持续影响 |  |  | 持续影响 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 继续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 |  |  | ≥70% | 70% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 淮南一中安保经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 3.60 | 3.60 | 3.60 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 淮南一中安保经费 |  |  |  |  |  | 淮南一中安保经费支付 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 |  |  | 按质完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤20241231年月日 | 20241231年月日 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | ≤36000元 | 36000元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会美誉度 |  |  | 增加 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 继续提升 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 持续影响 |  |  | 持续影响 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 继续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 |  |  | ≥70% | 70% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 青年教师公寓维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 20.73 | 20.73 | 20.73 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 青年教师公寓维修改造 |  |  |  |  |  | 青年教师公寓维修改造尾款支付完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 |  |  | 完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤20241231年月日 | 20241231年月日 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成成本 |  |  | ≤20.73万元 | 20.73万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会美誉度 |  |  | 增加 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 继续提升 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 持续影响 |  |  | 持续影响 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 继续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 |  |  | ≥70% | 70% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中小学教师校长市级培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 中小学教师校长市级培训项目资金绩效目标为进一步提高教育教学质量，提升教师队伍的水平，提高人才培养的质量。 |  |  |  |  |  | 进一步提高教育教学质量，提升教师队伍的水平，提高人才培养的质量。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成质量 |  |  | 高质量完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2024年九月前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | ＝20000元 | 20000元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 培养教育人才 |  |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 继续提升 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 持续发挥作用 |  |  | 持续发挥 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 继续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 淮南一中改造升级基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 31.70 | 31.70 | 31.70 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善淮南一中办学条件和提升办学能力，补缺校园基础设施短板 |  |  |  |  |  | 改善淮南一中办学条件和提升办学能力，补缺校园基础设施短板 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2024年 | 达成预期指标 | 25 | 25 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | ≤317000元 | 317000元 | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会美誉度 |  |  | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 继续提升 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 持续影响 |  |  | 持续影响 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 继续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 078-淮南市教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 078002-淮南第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 18.62 | 18.62 | 18.62 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 |  |  |  |  |  | 完成2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 |  |  | 完成 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤20241231年月日 | 20241231年月日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | ≤186150元 | 186150元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 美誉度提升 |  |  | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 持续影响 |  |  | 持续影响 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 继续改进 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 |  |  | ≥70% | 70% | 10 | 9 | 继续改进 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |

淮南第一中学2024年助学金项目

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

淮南第一中学2024年助学金项目是根据《关于印发<淮南市高中阶段学校家庭经济困难学生校内资助实施办法>的通知》（教助〔2012〕46号）、《淮南一中校内困难学生资助工作实施方案》等文件要求，旨在进一步提高教育办学水平和综合实力，加强学校综合建设。

本项目共计申请资金111.00万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为淮南市教育体育局。

2.项目执行情况

2024年，根据国家政策和省市教育主管部门的要求，我校积极开展对普通高中家庭经济困难学生的国家资助工作。助学金项目开展至今，我校贫困生95%以上的受助学生顺利完成了高中学业并考入理想大学，成为祖国建设的栋梁之材。

本项目2024年安排资金111.00万元，全年支付71.82万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

项目绩效的年度总目标为绝不让一个品学兼优的学生因家庭困难而失去上一中的机会，全面落实立德树人根本任务。为困难学生提供了生活保证，解决了燃眉之急、免除了后顾之忧，在校园中形成了一种相互关爱、相互尊重的人际关系，体现了我们学校“以人为中心，构建美丽校园”的目标。为社会多出人才，出栋梁之才。

- 总体目标完成情况

- 我校坚决按照国家政策要求，设立学生资助专门账户，每年从事业单位年收入中按3.2%的比例足额提取资金用于学生的校内资助。2024年根据《淮南一中校内资助资金提取使用管理办法》，进一步规范校内资助资金的提取使用和管理，校内资助资金全年支付71.82万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，我校学生资助工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引领，积极践行党和国家扶贫政策，决胜脱贫攻坚，共享全面小康，坚决贯彻落实省市学生资助管理中心的要求，有效开展校内资助、国家资助和社会资助等工作，扎实做好农村建档立卡家庭经济困难学生的资助工作，形成我校学生资助工作的新局面。

（二）评价结果

经评价，2024年度助学金项目绩效评价综合得分为93.47分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度助学金项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标，7个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）项目执行率（满分10分，实得6.47分）

本项目2024年安排资金111.00万元，全年支付71.82万元。项目执行率为64.70%。

（二）产出指标（满分50分，实得47分）

1.数量指标（满分20分，实得20分）

我校坚决按照国家政策要求，设立学生资助专门账户，每年从事业单位年收入中按3.2%的比例足额提取资金用于学生的校内资助。

2.时效指标（满分20分，实得20分）

年度设定的时效指标为2024年底完成；实际完成情况为按预定计划完成，得分20分。

3.成本指标（满分10分，实得7分）

年初设定的成本指标为不超过2024年预算；实际完成情况为按照预算成本控制，得分7分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

2024年，根据国家政策和省市教育主管部门的要求，我校积极开展对普通高中家庭经济困难学生的国家资助工作。助学金项目开展至今，我校贫困生95%以上的受助学生顺利完成了高中学业并考入理想大学，成为祖国建设的栋梁之材。

- 2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

- 在校园中形成了一种相互关爱、相互尊重的人际关系，体现了我们学校“以人为中心，构建美丽校园”的目标。为社会多出人才，出栋梁之才。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用此项目

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

持续提升学校美誉度。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

受助对象对项目实施的满意程度达到90%。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度助学金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算机制应进一步完善；

二是应加强与贫困生及其家庭的沟通。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要在预算编制及项目实施过程中，将制定科学合理的项目实施方案，有效执行；

二要加强对贫困生及其家庭的沟通。

三要按项预算，提升经费使用效率。